## Tabelle1
Aufgaben- und Terminplanung
Projekt | ük 355 App entwickeln
Projektnamen | Handy Man
Projektleiter/in | Joao Correia
Datum | 2022-05-20
Pos | Arbeitspaket | Arbeitstag in Stunden
|  | 9.05.2022 |  |  | 10.05.2022 |  |  | 11.05.2022 |  |  | 12.05.2022 |  |  | 13.05.2022 |  |  | 14.05.2022 |  |  | 15.05.2022 |  |  | 16.05.2022 |  |  | 17.05.2022 |  |  | 18.05.2022 |  |  | 19.05.2022 |  |  | 20.05.2022
1 | Information | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause) | Soll | Ist (Schule) | Ist (Zuhause)
1.1 | Informations Sammeln | 1 | 1
1.2 | App Idee ausdenken und Präsentieren an Dozent | 0.2 | 0.2
2. | Plannung Formal
2.1 | Dokument ordnung erstellt | 2 | 2.5 |  | 3 | 0.2
2.2 | arbeitsjournal | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0
2.3 | Zeitplan | 2 |  | 4 | 2 | 2
2.4 | Organisations der Arbeitergebnisse |  |  |  | 2 | 1
2.5 | Aufgabenstellung |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2
2.6 | Standards setzen | [6 empty] | 1 | 0.5
2.7 | IPA-Schutzbedarfanalyse | [6 empty] | 0.5 | 0.5
2.8 | IPA-Projektorganisation bestimmen | [6 empty] | 1 | 0.4 | 0.5
2.9 | Risikoanalyse | [6 empty] | 1 | 0.2
2.10 | Abschlussbericht Vorbereiten | [6 empty] | 1.5 |  | 0.65
- | Plannung Teil 1 Fertig
3. | Plannung Praktischen Teil
3.1 | Einleitung | [9 empty] | 2.9 | 1
3.1.1 | Firmenbeschrieb | [9 empty] | 1 | 0.5
3.1.2 | Arbeitsbereich | [9 empty] | 0.5 | 0.5
3.1.3 | Motivation zur IPA Projekt Thema | [9 empty] | 0.2 | 0.15
3.1.5 | Mehrwert der Arbeit | [9 empty] | 0.2 | 0.15
4. | Analyse
4.1 | Ist Situationen genauer definieren | [9 empty] | 0.5 | 1
4.2 | Soll Situation genauere definieren | [9 empty] | 0.5 | 1
5 | Entwurf/mockup
5.1 | Storyboard | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1
5.2 | Benutzer Rolle Definieren | [9 empty] | 0.5 | 0.2
5.4 | Datenschutzt Richtlinien | [12 empty] | 0.5 | 0.2
5.5 | Technische Spezifikation (Unterstutzte Geräte, Daten funktion) | [12 empty] | 1 | 0.1
5.6 | Test-Konzept | [12 empty] | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 0.5
- | Plannung Teil 2 Fertig + Realisierung darf starten
6 | Realisieren
6.1 | Layout erstellen | [21 empty] | 1
6.2 | Demo bilder hinzufügen zu objekten | [21 empty] | 0.5
6.3 | Funktionstüchtige knöpfe hinzufügen | [21 empty] | 1
6.4 | Text boxen erstellen mit Text | [21 empty] | 2
6.5 | Interagtion mit den Knöpfen und Text box | [21 empty] | 1
6.6 | Eingeschränkter zufälligkeit von Text aufgaben | [24 empty] | 1
6.7 | Einscanbare hand Funktion | [24 empty] | 2
6.8 | Animation mit den Ausgewählten Knöpfen und Hand | [24 empty] | 0.5
7 | Geschichte erstellen des Spieles
7.1 | Einleitung mit Titelblatt | [24 empty] | 2
7.2 | Text schreiben für charackter | [24 empty] | 1.5
7.3 | Text hinzufügen | [24 empty] | 0.5
7.4 | Ende machen | [27 empty] | 2
8 | Nacharbeit
8.1 | Texturen Verzeichnis | [27 empty] | 0.5
8.2 | Umsetzung bericht erstellen und ausfüllen | [27 empty] | 0.2
8.3 | Feinschliff Reserve Zeit | [27 empty] | 3
- | Realisierung Vollendet + Testen wird gestartet
9 | Kontrollieren
9.1 | Test Protokolle dürchführen und Dokumentieren | [30 empty] | 0.5
9.2 | Reserver für Weiter Auftretene Probleme | [30 empty] | 3
9.3 | Usability Test's | [30 empty] | 1
- | Kontrollierung Fertig + Vorbereitung zum Export
10 | Publishing
10.1 | App für export vorbereiten | [30 empty] | 0.1 |  |  | 1
10.2 | Export auf Mobiler store | [33 empty] | 1
- | Projekt Abschluss
6. | <Teilaufgabe>
6.3 | <Arbeitspaket>
6.4 | <Arbeitspaket>
6.5 | <Arbeitspaket>
6.6 | <Arbeitspaket>
6.7 | <Arbeitspaket>
Bearbeitungshinweise: | 1. Teilaufgaben und Arbeitspakete einfügen
2. Optional: Personaleinsatzplan mit Verantwortlichem und Mitarbeitern pro Arbeitspaket
3. Bearbeitungsdauern pro Arbeitspaket eintragen
4. Meilensteine eintragen
5. Soll-Termine eintragen
6. Zum Drucken Fertigstellung und Personaleinsatzplan und Termine ausblenden oder Druckansicht anpassen (bei Seitenansicht oder Druckbereich einstellen)
Meilenstein |  | Schule
Planung |  | Zuhause
in arbeit
Out of Plan
abgeschlossen
Freier Tag